关于组织开展开发区教育条线安全大检查的通知

各中小学校、幼儿园、思德福国际学校、校外培训机构：

为深刻吸取各类安全事故教训，认真贯彻落实全区安全生产大检查动员会议精神，根据《关于印发〈全省人员密集场所消防安全专项检查行动工作方案〉的通知》（苏消委〔2018〕9号）和市教育局、市区安委会等文件通知要求，经研究决定，从即日起至12月底，在全区开展学校及培训机构安全大检查，现将有关事项通知如下：

一、总体要求

认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示精神，按照区工委、管委会部署安排，以平安校园建设为抓手，以不发生校园安全责任事故为底线，以有效防范和消除事故隐患为目标，全面开展拉网式学校安全大检查，坚持自查自纠与督查巡查相结合、全面排查与综合整治相结合，坚决把各类安全隐患消除在萌芽状态，确保教育系统持续安全稳定。

二、检查范围、内容和重点

（一）检查范围。

全区中小学、幼儿园和教育部门审批的各类教育培训机构。

（二）检查内容与重点。

安全主体责任落实情况；学校岗位安全职责落实情况；学校安全宣传教育情况；教职工全岗全员安全培训落实情况；学校标准化传达室（校园警务室）建设情况；学生宿舍规范管理情况；各级各类安全隐患排查情况；安全风险管控与应急管理情况（包括危险化学品综合治理、电气火灾综合治理、学校及周边秩序专项整治、消防安全管理、校车安全管理等）。

三、组织实施方式

（一）教育处：

教育处牵头做好本次安全大检查的部署落实工作，负责局领导带队督查方案的制定，对各学校（单位）安全大检查开展情况进行督查，切实履行监管职责。

（二）学校：认真制定安全大检查方案，全面开展自查自纠，紧盯薄弱及易忽略环节和突出问题，对标找差，建立安全风险和隐患问题清单，落实风险管控和整改措施，确保安全检查到位、隐患整治到位、相关工作台帐齐全完备。

四、时间安排

（一）自查自纠阶段（9月）。各学校要细化工作方案，将安全大检查任务和要求具体落实到每个工作人员。对照自查表（附件1），全面开展自查自纠，每月的28日前将本月自查整改情况在校内公示并报教育处备案。

（二）集中整治阶段（10月至11月上旬）。社会事业局工作人员将深入学校开展督查（附件2、3）；市安委会和南通市教育局将进行抽查。

（三）巩固提高阶段（11月中旬至12月底）。各学校（单位）要对本次安全大检查开展情况进行梳理，总结经验教训，分析研判薄弱环节和突出问题，推动建立学校安全管理长效机制。

五、工作制度

为确保本次安全大检查取得实效，决定建立以下工作制度：

（一）分级复核制度。社会事业局对学校进行复查，确保复查率100%。

（二）信息报送制度。各单位要明确专人负责本次安全大检查信息报送工作。从10月份开始，实施安全大检查信息周报制度，每周四上午12：00前报送《开发区教育条线安全大检查工作情况汇总表》（附件4）；各学校（单位）于9月25日前将本次安全大检查工作方案和动员部署情况， 11月25日前将安全大检查阶段性开展情况和集中整治情况，安全大检查工作中存在的突出问题及制定落实的整改措施，12月25日前将本次安全大检查工作总结纸质稿报送教育处（能达大厦2613）。联系人：郭其红；联系电话：83596082。

（三）情况通报制度。教育处每月对本次安全大检查工作进展情况进行汇总，分析存在问题，提出下一阶段工作举措，适时组织督查，并予以通报。

六、工作要求

（一）强化组织领导，确保责任落实。社会事业局成立教育条线安全大检查领导小组，邵平任组长，倪敏任副组长，教育处工作人员为成员。精心组织，周密部署，明确责任，细化措施，狠抓落实。

（二）强化宣传引导，营造浓厚氛围。各学校要采取多种形式，对本次安全大检查工作进行宣传报道，要动员鼓励师生员工积极参与发现各类安全事故隐患，营造共同关注、支持、参与安全大检查的良好氛围。

（三）强化巡查考核，健全长效机制。本次安全大检查工作开展情况将纳入年度综合治理（平安建设）考核。各学校（单位）要进一步压实安全主体责任，对本次安全大检查中履职不力、工作滞后、整治敷衍的现象，要从严查纠；对发现重大隐患不及时整改的，要视同事故严肃问责。

各学校（单位）要强化源头管控，加快构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，推进人防、物防、技防于一体的安防系统建设。结合南通市“国家级学校安全教育示范区”创建工作，强化校园安全管理，提升校园安全科学化、规范化、常态化管理水平，为开发区教育的高质量发展保驾护航。

南通开发区社会事业局

2018年9月19日

附件：

1.2018年开发区教育条线安全大检查学校（单位）自查表

2.2018年开发区教育条线安全大检查局领导督查巡查安排表

3.2018年社会事业局领导带队安全大检查督查巡查记录表

4.2018年开发区教育条线安全大检查工作情况汇总表

附件1：

2018年开发区教育条线安全大检查学校（单位）自查表

单位（盖章）：           法定代表人（签字）：

分管校长：              日期：    年  月  日

| 序号 | 自查内容 |  |  |  |  | 具体问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理责任落实情况 | （1）主要负责人、分管负责人履职情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （2）校园安全责任体系建立与落实情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （3）校园安全工作机构设置及配备校园安全管理人员情况。 |  |  |  | 机构 □有（名称 ） □无； 教职工人数：，现有学生数：专职保安数：。 |
|  |  | （4）安全保障投入、经费使用情况。 |  |  |  |  |
| 2 | 安全管理制度建立和执行情况 | （5）校园安全管理制度建立及落实情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （6）教职工全岗全员安全培训活动开展情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （7）安全教育平台运行与管理情况；安全提醒发送情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （8）消防安全标准化建设情况。 |  |  |  |  |
| 3 | 安全风险管控情况 | （9）安全稳定风险评估工作开展情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （10）安防设施设备配置及运行状况；日常管理维护情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （11）防范校园欺凌工作开展情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （12）对存在较大危险因素的场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况。 |  |  |  |  |
| 4 | 隐患排查治理情况 | （13）建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （14）今年以来学校自查发现的问题与隐患整改落实情况（问题隐患排查整治清单）。 |  |  |  |  |
|  |  | （15）今年以来被各级主管部门检查发现的问题与隐患整改落实情况（问题隐患排查整治清单）。 |  |  |  |  |
| 5 | 应急管理情况 | （16）校园突发事件应急预案制订情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （17）师生集体活动事前报备工作情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （18）定期组织开展各类应急演练活动情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （19）学生意外伤害事故应对处置情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （20）校园矛盾纠纷调处工作情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （21）节假日及重要时期应急值守情况。 |  |  |  |  |
| 6 | 重点工作推进情况 | （22）今年以来市（县）教育部门各类安全管理工作文件贯彻落实情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （23）学校危化品、电气安全综合治理工作情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （24）消防安全专项大检查工作情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （25）校车安全运行管理情况。 |  |  |  |  |
|  |  | （26）其他重点工作开展情况。 |  |  |  |  |
| 复查复核情况 | 社会事业局复查人员 （签 名） |  |  | 检查日期 |  |  |
|  | 市级部门抽查人员 （签 名） |  |  |  |  |  |

注：1.此表一式2份，学校（单位）自查后1份留存，另1份报上级教育主管部门；

2.具体问题可另附页。

附件2：

2018年开发区教育条线安全大检查局领导督查巡查安排表

| 带队领导 | 督查巡查地区（学校） | 协同人员 | 联络员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邵 平 | 东方中学 高师附小 能达小学 中兴幼儿园 | 成金祥 | 成金祥 |
| 倪 敏 | 天星湖中学 实验小学（星河校区、育才校区）、思德福国际学校 实验幼儿园 | 郭其红 | 郭其红 |
| 羌松延 | 竹行中学、竹行小学、竹行中心幼儿园、竹行星怡幼儿园 培训机构 | 曹 峰 | 曹 峰 |
| 季春华 | 园区学校 、小海小学 、幼儿园 | 施 玲 | 施 玲 |

说明：

1.各组督查巡查工作自2018年10月上旬开始，于2017年12月上旬完成，具体检查时间可结合阶段性工作分期进行安排（至少三次）。

2.各组应对照检查内容，就相关工作开展情况安全大检查进行督查巡查。检查各类学校（含教育培训机构）3～5所（兼顾不同学段、不同类型学校）。

3.检查结束后，由各组联络员负责将检查情况及时送教育处（能达大厦2613）汇总。

附件3：

开发区社会事业局领导带队安全大检查督查巡查记录

督查巡查地区（学校）：

督查巡查时间：

情况记录：

督查整改要求：

被督查巡查地区（学校）负责人签字：

督查巡查组成员（签字）

本表由各组联络员负责填写，每次检查结束、相关内容填写完毕并签字后，一份反馈给巡查单位，一份及时送教育处（能达大厦2613）汇总。

附件4：

2018年开发区教育条线安全大检查工作情况汇总表

| 填报时间 | 累计检查数 | 累计参加检查人数 | 累计发现隐患数 | 累计整改隐患数 | 存在主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表单位：             联系电话：             分管领导：   填表人：

说明：本表于周四上午12：00前报教育处郭其红，首次填报时间为10月11日。